## EN TETE
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) VALANT DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
CCVA2602
ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA CCVA
Communauté de communes des vallées d'Aigueblanche
40 Chemin des Loisirs
73260 GRAND - AIGUEBLANCHE

## DQE
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) VALANT DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
Marché CCVA2602 Elaboration du schéma directeur d'assainissement collectif de la CCVA
Réf CCTP | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Montant en € HT
Phase 1 | Etat des lieux et recueil des données
| Réunion de démarrage | 1 | Unité | 0 | 0
Page 8 | Recueil des données générales | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 8 | Recueil des données existantes sur le système d'assainissement | 1 | Forfait | 0 | 0
| Compréhension et première analyse du fonctionnement des réseaux | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 8 | Visite des ouvrages | 20 | Unité | 0 | 0
Page 9 | Fiche descriptive des ouvrages spécifiques : STEP, PR, DO, Siphons | 20 | Unité | 0 | 0
Page 9 | Mise à jour des plans | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 9 | Caractérisation de l'état structurel des ouvrages | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 10 | Caractérisation du fonctionnement du système d'assainissement | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 11 | Définition des points de mesures de la phase 2 | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 11 | Rapport de phase 1 | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 11 | Réunion de présentation | 1 | Unité | 0 | 0
| TOTAL Phase 1 |  |  |  | 0
Phase 2 | Campagnes de mesures et investigations terrain
Page 12 | Mesures de débits en période hivernale sur 4 semaines minimum : 20 points de mesures | 20 | Unité | 0 | 0
Page 12 | Mesures de débits en période hors hivernale sur 4 semaines minimum : 20 points de mesures | 20 | Unité | 0 | 0
Page 12 | Suivi du déversement des déversoirs d'orage : Evaluation des charges polluantes déversées | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 12 et 13 | Campagnes de mesures de débits nocturne | 4 | Nuit | 0 | 0
Page 13 | Inspection télévisées avec curage et rapport d'inspection | 1000 | Mètre Linéaire | 0 | 0
| Test à la fumée | 1000 | Mètre Linéaire | 0 | 0
| Test au colorant | 300 | Unité | 0 | 0
Page 13 | Diagnostic énergétique des STEP | 5 | Unité | 0 | 0
Page 13 | Diagnostic génie civil de la STEP de Notre Dame de Briançon | 1 | Forfait | 0 | 0
| TOTAL Phase 2 |  |  |  | 0
Phase 3 | Zonage d'assainissement collectif et non collectif et Schéma Directeur d'assainissement collectif
Page 14 | Zonage d'assainissement collectif et non collectif | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 14 | Synthèse des données et résultats de mesures pour les ECP | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 14 | Synthèse des capacités des STEP en fonction des analyses sur les charges reçues et les charges estimées | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 14 | Fiche descriptive des actions proposées | 20 | Unité | 0 | 0
Page 15 | Programme pluriannuel de travaux d'aménagement des réseaux et des ouvrages, hiérarchisé et détaillé | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 15 | Réunion de validation du plan de zonage et du programme de travaux | 1 | Unité | 0 | 0
Page 15 | Rédaction de la notice explicative du zonage avant enquête publique avec préparation du dossier de l'étude au cas par cas | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 16 | Evaluation de l'impact du programme de travaux sur le prix de l'assainissement | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 17 | Rapport final | 1 | Forfait | 0 | 0
| Réunion de présentation du schéma directeur d'assainissement collectif | 1 | Unité | 0 | 0
| TOTAL Phase 3 |  |  |  | 0
TOTAL TRANCHE FERME HT |  |  |  |  | 0
TVA : |  |  |  | 0% | 0
TOTAL TRANCHE FERME TTC |  |  |  |  | 0
Tranche optionnelle
Page 5 | Modélisation hydraulique des réseaux | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 5 | Rédaction du rapport de modélisation du réseau | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 5 | Réunion de présentation du rapport de modélisation | 1 | Unité | 0 | 0
Page 5 | Diagnostic des ouvrages et du réseau d'eaux pluviales | 1 | Forfait | 0 | 0
Page 5 | Etablissement d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales par communes | 1 | Forfait | 0 | 0
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE HT |  |  |  |  | 0
TVA : |  |  |  | 0% | 0
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE TTC |  |  |  |  | 0
Les linéaires d'ITV, de test à la fumée et/ou au colorant seront à ajuster en fonction des besoins de l'étude
Signature de l'entreprise : |  | Signature de l'entité adjudicatrice :
Le |  | Le
A |  | A